## Slide 1: Values Campaign Strategy
Elevation GDL to
Values ambassadors

## Slide 2: AGENDA
01
Team
02
Overview
03
Scope
04
Branding and Promotion
05
Resources
06
Performance Indicators
07
Plan
Modificar con base a los slides finales
Notes: Yos

## Slide 3
TEAM
xxx
IMMERSION SUPPORT
XXX
IMMERSION LEAD
Yoselin Ibarreche ​
TALENT EXPERIENCE LEAD
Agregar solamente a quienes estamos trabajando con la campaña de valores
Notes: Yos

## Slide 4
Action Items
En el slide 9 (Overview) reducir a un statement la definición del problema. Los objetivos son la razón que generaron los KPIS ( ie. Increase knowledge), y los KPIS traducirlos a: Knowledge awareness 90% of the entire opopulation of the GDL office
01
De la definición por dinámica mensual (tú creaste un word de cada una), generar un renglón de cada una: ie. Dinámica 1: Lead the way: Fostering leadership – May 24th
02
03
04

## Slide 5
Problem Statement
People hired in GDL didn’t go to office because there wasn’t one. Now there is one, but they do not find attractive to go.
01
People do not know the values and do not feel identified. The organizational culture is not well reinforced.
02
The team is new, and people do not know us well. There is no community to practice values.
03
All GDL employees are starting from scratch, both experienced and new.
04

## Slide 6: Objectives dejar solo objetivos
1
Increase knowledge of corporate values
Increase 90% as measured by pre- and post-campaign surveys of participants.
During 5-month campaign
2
3
Improve employee commitment and participation
Achieve a minimum participation rate of 90% in the scheduled activities by verifying attendance throughout the campaign for the registered people.
Create a culture of integrity and recognition
Monthly nomination system where colleagues nominate others for acts that represent the company's values measuring the number of nominations
Creo que estás combinando objetivos con KPIs. Por favor usar esta información para los siguientes slides

## Slide 7: KPIS dejar solo KPIS
1
Increase knowledge of corporate values
Increase 90% as measured by pre- and post-campaign surveys of participants.
During 5-month campaign
2
3
Improve employee commitment and participation
Achieve a minimum participation rate of 90% in the scheduled activities by verifying attendance throughout the campaign for the registered people.
Create a culture of integrity and recognition
Monthly nomination system where colleagues nominate others for acts that represent the company's values measuring the number of nominations
Creo que estás combinando objetivos con KPIs. Por favor usar esta información para los siguientes slides

## Slide 8: Performance Indicators
Cuáles son los KPIs?
Notes: The final evaluation consists of preparing a presentation in Spanish for the group. The evaluation will come in the middle of the period.

## Slide 9: Overview
Propostivo
XX
Mission
XXX
Objective
porqué estamos hacienda esto, qué queremos lograr y la mission.
Notes: Ricardo

## Slide 10
Culture values importance
GOAL
Become true ambassadors, we embrace and embody our core values, shaping interactions and driving collective success through memorable, meaningful, and transformative experiences.
BENEFITS
-Higher Job Satisfaction -Lower Turnover Rates -Higher Efficiency -Innovation -Better Service -Positive Public Perception -Adaptability -Social Responsibility -Customer Trust And more…
IMPORTANCE
The values and culture foster a positive work environment, enhance engagement, drive success aligning everyone with the company's mission and promoting ethical behavior

## Slide 11: Scope
Professionals of all levels interested in learning or improving their Spanish and understanding Mexican culture.
Target Audience
Beginner (A1, A2)
Course Level
Twice a month, 1-hour sessions.
Frequency
In-person classes
Delivery Mode
6 months (2 periods – each one 3-month duration)
Duration
Thursday, May 22nd
Kick-off
5% of the professionals at the GDL Office
Impact
Este es un ejemplo del scope, favor de modificarlo.
Tenemos que tener la audencia final, el impacto que queremos tener, si vamos hacer cursos, pláticas, juegos, reconocimiento. Frecuencia de lanzamiento de cada valor, duración de la campana, cuando es el kick off.
Notes: Poner un standar de mínimo participantes. Por lo menos un grupo de 10 personas, en cualquier session menor a ese número de personas
Definir el mejor día de la semana y horario

## Slide 12: Dinamica
Thursday, May 22nd
Kick-off
En este caso, necesitamos ser muy claros de cómo vamos lanzar la campana, ejemplo 1 valor al mes, (que valor en que mes), que actividades van haber en cada mes, si vamos a tener kick off, session de cierre y que va a pasar en cada una.
Kick off session: Launch values campaign
Lead The way – Fostering leadership May 24th ​
Notes: Poner un standar de mínimo participantes. Por lo menos un grupo de 10 personas, en cualquier session menor a ese número de personas
Definir el mejor día de la semana y horario

## Slide 13: Branding and Promotion
Communications
Incentives
Campaign’s Name
Pending
Review options:
Spanish for Success
Cultural Connect
Español Expedition
Emails
Post in US GDL office Channel
Include information in Unwrapped from each Portfolio
Certificate of completion
Email for recognition
Amazon gift card for top 3 students (each period)
Modificarlo.
La idea es ver cómo se va a llamar la campana, cómo lo vamos a difundir y si vamos a tener incentivos para generar engagement
Notes: Nombres de la campaña:
Spanish for Success
Culture Immersion: Habla español
Spanish Connection
Spanish one on one
Cultural Connect
Habla español
Español Expedition
Language and Culture: Español
*Poner a votación durante el Focus Group
La tarjetas de regalo seria para dar un premio al final del periodo (posterior a los 3 meses y después al final de los 6 meses), hacer los criterios para determinar quienes pueden ganar los premios. (Ricardo)
no hay incentivo de amazon Cards, podríamos tener giveaways de Deloitte
El beneficio es el que estén

## Slide 14: Resources
Resource |  | Description
 | People | 1 Spanish language teacher and cultural expert and 1 Back up for facilitating the classes, training developer and support
 | Training Materials | Student guide ,quizzes, Instructor Led Training and Quick Reference Guide
 | Communication materials | Emails, Memos and Infographics
 | Technology tools | Projector, computer, speaker, microphone, Quizziz, and Miro
 | Budget | $ 6,000 MXN
Que recursos se necesitan?
Humanos, training, comuncation, tecnologia, incentivos, budget.
Notes: 2 personas
1 instructor, materiales/ información
2 logística, materiales, seguimiento de participantes, comunicados
Materiales:
Manual del participante: agregar criterios de evaluación, reglas de las clases, darles ejercicios y los temas de la clase
Quizzes
Proyector
Bocinas
Attendance survey and satisfaction survey

## Slide 15: Partnerships estrategicos
Colaboracion conb departamento de eventos para itnegrar tematica de vallors en eventos ya programados maximizando los recursos y exposicvion

## Slide 16: Calendar
Dependiendo la propuesta, cuando tendríamos sesiones presenciales, o los juegos, o la session de kick off, etc.
Lead The way – Fostering leadership May 24th
Lead The way – Fostering leadership May 24th
Lead The way – Fostering leadership May 24th
Lead The way – Fostering leadership May 24th
Lead The way – Fostering leadership May 24th
Notes: The final evaluation consists of preparing a presentation in Spanish for the group. The evaluation will come in the middle of the period.

## Slide 17: Plan
Activity | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov
Revisión del Case |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Edición de comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación con Susy |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Develop Curriculum & Materials |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kick-off |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Conduct sessions |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Feedback |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Evaluation |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Closing session |  |  |  |  |  |  |  |  | 
04/08
04/24
04/10
03/21
04/03
04/03
05/02
05/22
05/22
08/14
08/28
11/20
08/14
07/03
08/14
11/20
11/20
10/09
11/27
09/02
10/03
Cuál es el plan de todos los key points y milestones

## Slide 18: Next steps
Activity | Purpose | Start Date
Cuales son los siguientes pasos a trabajar después de la junta con susy
Notes: Yos
Focus group
Identificar un minimo grupo de participantes
Aprobaciones con nadia y ruth
Comunicación tiene que ser Abierto a toda la oficina de GDL con canal de registro
Identificada nuestra audiencia y controlada metricas en base a eso
Despues la comunicación de restringe al grupo que se inscribió al programa
Conectar con la gente de qtro para tener moment that matters y cultural awareness. Colaboración global, no comibimos ni colaboramos. Puede apoyar a la colaboración.
Cultural awareness, esfuerzos de cross – colaboración Mexico, us, usi. Y temenos que buscar la forma de cómo colaboramos mejor.
Fomentar los valores de Deloitte con cultura más inclusive con ellos
No ser inclusivos es hablar en español enfrente de ellos, los pones en el límite de que no me interesa que entiendas lo que digo
Objetivo: tener herramientas / palabras/para eliminar esas barreras

## Slide 19
We aim to become true ambassadors of our core values by creating memorable, meaningful, and transformative experiences that align words with actions.
Values Campaign: Living our values shaping our future
Bridge the gap between declared values and everyday behaviors and become values ambassadors
Deliver consistent hybrid (remote + in-person) experiences.
Foster a culture of participation, emotional engagement, and recognition.
Objectives
Formats: Talks, games, dynamics, and storytelling.
Emotional engagement: Real stories, charms, symbolic items.
Incentives: Prizes, gift cards, stickers, thermos.
Gamification: Trivia, contests, participation rewards.
Timeline: 5-month campaign (June–October 2025) one event each week.
Strategy
How?
Key Deliverables
Activity calendar Hybrid weekly events Charms/pins & materials Pre/post campaign surveys Results report
Success Indicators KPIs
- 70% weekly attendance Satisfaction in surveys - High participation in activities survey opinion - Testimonials -survey values focused
Risk & Mitigation
Low budget → Fit activities various budget options and offer different incentives Low engagement → Make sure leaders understand the purpose and impact of the campaign Communication → Standardize event invitation and confirm attendance assistance
Implementation Timeline
Phase
Activity
Date
1
2
3
4
5
6
7
Diagnosis
Content design
Production and Logistics
Validation
Consolidation
Communication
Launch
Apr 1 - 4
Apr 7 -11
Apr 14 - 18
Apr 21 -25
Apr 28 - 30
All May
June 1st week
Target Segmentation - Availability: Remote vs On Site - Preference of activities: Collaborative vs Individual learning, creative, networking etc.

## Slide 20: Scope – How and what?
Activity types:
Competitive
Wellness-oriented
Knowledge & learning focused
Creative & experimental
Networking
Frequency: Weekly activity alternating between in-person and remote activities at least the first two months then will be all in- person sessions
Duration: 5-month campaign​
Awards and recognition system:
Gift cards
Charms
Stickers
Nomination Pen prize / Pin/ charm
Notebooks
T-shirts
Thermos
01
02
03
04

## Slide 21: Scope – Human Resources
Activity types:
Competitive
Wellness-oriented
Knowledge & learning focused
Creative & experimental
Networking
Frequency: Weekly activity alternating between in-person and remote activities at least the first two months then will be all in- person sessions
Duration: 5-month campaign​
Awards and recognition system:
Gift cards
Charms
Stickers
Nomination Pen prize / Pin/ charm
Notebooks
T-shirts
Thermos
01
02
03
04

## Slide 22: Scope – Financial Resources
Activity types:
Competitive
Wellness-oriented
Knowledge & learning focused
Creative & experimental
Networking
Frequency: Weekly activity alternating between in-person and remote activities at least the first two months then will be all in- person sessions
Duration: 5-month campaign​
Awards and recognition system:
Gift cards
Charms
Stickers
Nomination Pen prize / Pin/ charm
Notebooks
T-shirts
Thermos
01
02
03
04

## Slide 23: Scope
Recursos Necesarios
Humanos: facilidatoares itnernos y externos personal de soporte para eventos y lioderes de equiuop para pormover y moniteorar activiades
Financierop presupuesto para premios materiales honrarios de fdacilitadores etrc y comida

## Slide 24: Participation MEcahnism
Inscripocion previa
Acceso remote
Estrategia de comuinicacion
Lanzamiento de campal;a anuncio official a travez de un evento kcick off
Actualizaciones regulares comunicadop semanales via email publiacaciones para mantener el itneres del publico
Cierre de campa;la con impacto evento de clausura que resuma los logros y reconozca contribuciuones destacadas

## Slide 25: Colaboraciones
Integracion con eventos corpoartivos ya agendados que agreguenb el tema de los valores a sus presentaciones
Poartnershipo con otros departamentos clave

## Slide 26: Branding poromotion
Logo de campa;a y tema visual por ejeligr
Material promocional como stickers anuncionos para pantallas etc libretas plumas etc
Comunicacion integral
  Canales de comunicacion: email teams
Mensajes clave: que representen cada valor

## Slide 27: Branding poromotion
LoCampa;a de lanzamiuento
Video de lanzamiento
Recompensas y reconocimientos
  Sistema de incentivbos
  Ceremonias de premiacion

## Slide 28: Branding poromotion
Testimonios y casos de exito
Historias recopiladas de emopladios que persoinificuen los valores
Embajadores de valores identificar y promover a empleados que sean modelos a seguir en la adopcioon de valores

## Slide 29: KPIS y medicion del extio
Tasa de participacion en eventos
  Porcjettane de emeplados que asisten a los eventos comparado con el total de empleados
  Alcan zar un 90% de participacion de invitados
Numero de reconocimientos otorgados
  Cantidad de reconocimientos otorgados
  Numero de reconocimientos dados al principio y al final de la campa;a
Encuestas de staifsaccion
  Evaluaciuoinb de pa percepcion y comprension de los valores antes y despuies de la campa;a
  Al menos el 90% de empleados puede expresar antes y despues su entendimiento de los valores yla parecepcion de como es que se viven los valores
Feedback post evento
Analisis de costo beneficio
  Evaluacion de los costos totals de la campa;l;a vs los benefiocios cuantificables

## Slide 30: Next Steps
Aprpbacion del propyecto
Planificacion detallada
Lanzamiento de campa;a

## Slide 31: Pending items
Survey para reforzar los antecedents

## Slide 32
no actividades en remoto, esta iniciativa es siempre in person
los 5 meses serían de junio a diciembre, no?
low budget no es una limitante, no tenemos limite de budget
cómo mides la participación?
el contenido no puede estar en 1 semana
en el time line: poner acabar la estrategia, aprobación, comunicación con el team de comunicación para tener branding y la estragia de comunicación, produccion y logistica es durante todo el tiempo. Buscar a la gente que te apoye como expositores para los consolidación, el lauch day se puede mover.
en tu estrategia debes de crear el "cómo" general del plan. Cuantas pláticas, de quienes? como refuerzas? unión con otros eventos? que comunicación necesitas? recursos necesarios en general?

## Slide 33: Thanks!